**ПЛАН**

**работы рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов**

**(март 2019 – январь 2020)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| **Анализ квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава организации** | | | | |
|  | Сверка имеющегося у работников образования с требованиями к образованию, указанными в профессиональных стандартах | Март 2019 | Администрация школы | Аналитическая справка |
| **Организационно-управленческие мероприятия по переходу на профстандарт** | | | | |
|  | Обсуждение профстандартов с учетом внесенных изменений. | Март 2019 | Руководители ШМО | Информирование педагогов |
|  | Обсуждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в организации на Педагогическом собрании | Март 2019 | Рабочая группа | Протокол Педагогического совета |
|  | Разработка критериев для проведения самообследования педагогов на соответствие профстандарту. | Апрель 2019 | Администрация школы | Инструментарий для проведения самообследования педагогов на соответствие профстандарту |
|  | Проведение самообследования педагогов на соответствие профстандарту. | Май 2019 | Педагоги | Определение уровня соответствия педагогов профстандарту |
|  | Проведение диагностики (оценки) соответствия уровня профессиональной компетентности работников требованиям профессиональных стандартов | Май 2019 | Заместители директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Определение уровня соответствия педагогов профстандарту |
|  | Проведение собеседований педагогов с руководителями ШМО по результатам самообследования педагогов. | Май 2019 | Заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги | Собеседования педагогов с руководителями ШМО |
|  | Определение «дефицитов» трудовых функций: трудовых действий, необходимых знаний, умений педагогов. | Май 2019 | Заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги | Определение «дефицитов» трудовых функций |
|  | Разработка индивидуальных программ повышения профессионального уровня педагогических работников с учетом результатов самообследования и выявленных дефицитов. | Июнь 2019 | Педагоги | Индивидуальные программы повышения профессионального уровня педагогических работников |
|  | Реализация индивидуальных программ повышения профессионального уровня педагогических работников | Август – ноябрь 2019 | Руководители ШМО, педагоги | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
|  | Проведение собеседований педагогов с руководителями ШМО по индивидуальным программам повышения профессионального уровня | Сентябрь – ноябрь 2019 | Руководители ШМО, педагоги | Корректировка индивидуальных программ повышения профессионального уровня педагогических работников |
|  | Проведение самообследования педагогов на соответствие профстандарту. | Декабрь 2019 | Педагоги | Определение уровня соответствия педагогов профстандарту |
|  | Проведение диагностики (оценки) соответствия уровня профессиональной компетентности работников требованиям профессиональных стандартов | Декабрь 2019 | Заместители директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Определение уровня соответствия педагогов профстандарту |
|  | Анализ реализации индивидуальных программ повышения профессионального уровня педагогических работников на основе анализа посещенных уроков, учебных занятий, различных мероприятий, школьной документации. | Декабрь 2019 | Администрация школы, руководители ШМО | Подготовка предложений в план мероприятий по профессиональному образованию, профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников |
|  | Информирование педагогических работников об уровне их соответствия профстандарту. | Декабрь 2019 | Администрация школы, руководители ШМО | Аналитическая справка |
|  | Для педагогов, не соответствующих профстандарту, внесение изменений и дополнений в программы повышения профессионального уровня педагогических работников (прохождение курсов ПК, вебинары, наставничество и т.д.) с целью достижения соответствия профстандарту. | Декабрь 2019 | Администрация школы, руководители ШМО | Внесение изменений и дополнений в программы повышения профессионального уровня педагогических работников |
|  | Переход на профстандарт. | Январь 2020 | Администрация школы, руководители, педагоги. | Соответствие профессиональному стандарту |
| **Анализ локальных нормативных правовых актов и других документов организации. Внесении изменений в данные документы** | | | | |
|  | Анализ локальных нормативных правовых актов и других документов организации. | Сентябрь 2019 | Администрация школы, руководители ШМО | Предложений о внесении изменений в данные документы |
|  | Разработка должностных инструкций педагогических работников в условия введения профстандарта | Октябрь 2019 | Администрация школы, руководители ШМО | Соответствие должностных инструкций требованиям профстандарта |
|  | Внесение изменений в трудовые договора с педагогическими работниками в условия введения профстандарта. | Ноябрь 2019 | Администрация школы | Соответствие трудовых договоров требованиям профстандарта |
|  | Внесение изменений в систему оплаты труда в ОО с учетом должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда | Декабрь 2019 | Администрация школы, руководители ШМО, педагоги | Новая система оплаты труда |