

**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**ПРИКАЗ**

13.01.2023 г. г. Симферополь № 39

О подготовке и проведении Года педагога и наставника в Симферопольском районе

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.12.2022 № 2392-рг «О подготовке и проведении Года педагога и наставника в Республике Крым», письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.01.2023 «01-02/118/2 с целью проведения Года педагога и наставника в Симферопольском районе, создания и систематизации муниципального плана основных мероприятий для обеспечения активного участия Симферопольского района в мероприятиях Года педагога и наставника в Республике Крым в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Симферопольском районе (далее - План мероприятий) (приложение 1).

2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Симферопольском районе в составе согласно приложению 2.

3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» (Кирияк Т.Н.):

3.1. обеспечить организационное, информационное, научно-методическое сопровождение выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Симферопольском районе;

3.2. осуществлять мониторинг выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Симферопольском районе;

3.3. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Т.Н.Кирияк.

6 .Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования С.В.Дмитрова

Приложение 1 к приказу

управления образования

от 13.01.2023 № 39

**План мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Симферопольском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | | Проведение январской конференции ««Повышение качества образования в Симферопольском районе через развитие кадрового потенциала» | 27 января 2023 | Управление образования,  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 2.. | Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2023 году | | февраль - апрель 2023 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Участники конкурса |
| 3. | Проведение семинара –практикума «Система наставничества как один из видов повышения профессиональной компетенции педагогов начальной школы» | | Март 2023 | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  МБОУ «Молодежненская школа №2» |
| 4 | Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в 2023 году | | февраль - апрель 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 5. | Проведение муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы в 2023 году» | | Февраль 2023 | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 6. | Участие в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы в 2023 году» | | февраль - апрель 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 7. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» | | Февраль 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 8. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» | | Март 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 9. | Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» | | февраль - апрель 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 10. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» в 2023 году | | 21.02.2023. | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 11. | Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» в 2023 году | | март - апрель 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 12. | Проведение муниципального конкурса видеороликов «Я - наставник» | | Март 2023 | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 13. | Участие в заочном туре VIII Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» | | До 24 марта 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Организация Профсоюза работников народного образования Симферопольского района |
| 14. | Участие в республиканском конкурсе видеороликов «Я - наставник» | | апрель - май 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 15 | Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | | До 15 апреля 2023 | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 16. | Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | | апрель - май 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 17. | Проведение конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году | | май - июнь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 18. | Организация и проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитать человека» | | Май 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 19 | Проведение семинара «Наставничество в Симферопольском районе: лучшие практики» | | Май 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 20. | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитать человека» | | июнь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 21. | Участие молодых педагогов и победителей конкурсов педагогического мастерства, организованной Крымской педагогической профсоюзной школой «Крым и Я» | | 26 июня - 2 июля 2023 года |  |
| 22. | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Лучший классный руководитель» | | июль - сентябрь2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 23. | Участие в региональном этапе конкурса «Лучший классный руководитель» | | июль - октябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 24. | Участие в республиканском семинаре «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики» | | сентябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 25. | Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя | | октябрь 2023 года |  |
| 26. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2024» | | сентябрь2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 27. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2024» | | октябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 28. | Участие в V научно-методической конференции «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» (секция «Наставничество как инструмент формирования готовности педагогов к обучению финансовой грамотности») | | октябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 29. | Участие в VIII Съезде русистов Республики Крым | | октябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 30. | Участие в Форуме классных руководителей | | октябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 31. | Участие во Всероссийской олимпиаде педагогов начальной школы «Мой первый учитель» | | октябрь - ноябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 32. | Участие в Крымском фестивале педагогических инициатив (номинация «Я - наставник») | | ноябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 33. | Проведение педагогической мастерской «Крымский улей» в рамках Года педагога и наставника (из опыта работы «Школы молодого специалиста - педагога-психолога») | | ноябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 34. | Проведение заседания круглого стола «Наставничество как форма методической работы с педагогами общеобразовательных организаций» | | октябрь 2023 | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 35. | Участие в республиканском конкурсе «Союз наставников», посвященный 200-летию со дня рождения классика отечественной педагогики К.Д. Ушинского | | ноябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 36. | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший наставник образовательной организации» | | ноябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 37. | Участие в республиканском Форуме для наставников и молодых педагогов «Нет на свете мудрее профессии учителя» | | ноябрь 2023 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |
| 38. | Организация анонсирования и широкого освещения в средствах массовой информации мероприятий, посвящённых подготовке и проведению Года педагога и наставника в Симферопольском районе | | в течение года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения |

Приложение 2

к приказу управления образования

от 13.01.2023 № 39

**Состав организационного комитета по подготовке и проведению**

**Года педагога и наставника в Симферопольском районе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Дмитрова Светлана Владимировна | начальник управления образования |
| 2. | Федотова Валентина Михайловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования |
| 3. | Кирияк Татьяна Николаевна | директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 4. | Лаврушкина Раиса Федоровна | заместитель директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 5. | Шевченко-Афузова Фатма Асановна | заместитель директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 6. | Халистова Валентина Николаевна | Методист МКУ |
| 7. | Панькова Эвелина Романовна | Методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 8. | Эмираметова Инна Владимировна | Методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |